**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 3»**

🖂 ул. Титова 19, г. Салехард, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Россия, 629008

🕿/факс (34922) 3-34-79, 3-37-22, E-mail: [sh3@salekhard.org](mailto:sh3@salekhard.org)

ОКПО 39346654 ОГРН 1028900508560 ИНН 8901007221 КПП 890101001

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению федерального образовательного стандарта основного общего образования в школе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **сроки** | **результат** | **Ответственный** |
| 1. | |  | | --- | | Ввести поэтапно федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) по мере готовности:  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс | | 2013  2014  2015  2016 | |  | | --- | | приказ департамента образования по итогам мониторинга | | Ямполец Н.И.  Костюкевич Е.Ф.  Чернецкая И.Г. |
| 2. | |  | | --- | | Рассмотреть на заседании Совета школы вопрос о готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО | | |  | | --- | | ежегодно |   до 25 июля 2013 | Решение Совета школы | Ямполец Н.И.  Председатель Совета школы |
| 3. | Ввести поэтапно ФГОС ООО в МБОУ по плану:  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс | 2015 год  2016 год  2017 год  2018 год | приказ департамента образования | Ямполец Н.И.  Костюкевич Е.Ф.  Чернецкая И.Г. |
| 4. | |  | | --- | | Принять участие в региональном мониторинге готовности муниципальных образовательных учреждений к введению ФГОС ООО | | |  | | --- | | 1 этап – до 1  апреля 2012 года  следующие этапы -  ежеквартально | | мониторинг | Костюкевич Е.Ф.  Чернецкая И.Г. |
| 5. | |  | | --- | | Организовать участие педагогов в курсовых мероприятиях для учителей 5 классов образовательных учреждений, осуществляющих переход на ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году по плану-графику ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» | | |  | | --- | | 2012 2013 года | | |  | | --- | | информационная справка | | Чернецкая И.Г. |
| 6. | |  | | --- | | Организовать участие педагогов в курсовых мероприятиях 5-9 классов образовательных учреждений, осуществляющих переход на ФГОС ООО по плану-графику ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» | | |  |  | | --- | --- | | 2012-2015 годы |  | | информационная справка | Чернецкая И.Г. |
| 7. | |  | | --- | | Разработать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО | | |  | | --- | | до 1 мая 2012 года | | план-график | Чернецкая И.Г. |
| 8. | |  | | --- | | Внести необходимые изменения в Устав МБОУ (организация внеурочной деятельности, сетевого взаимодействия, системы оценки качества, нормирования труда и т.д.) в соответствии с рекомендациями департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | До 1 июня 2013 года |  | Ямполец Н.И. |
|  | |  | | --- | | Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | | |  | | --- | | до 1 сентября 2013 года,  2012-2015 годы | | приказ образовательного учреждения | Ямполец Н.И. |
| 9. | |  | | --- | | Привести в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения | | до 1 сентября 2013 года,  2012-2015 годы | приказ образовательного учреждения | Ямполец Н.И. |
| 10. | |  | | --- | | Внести изменения в локальные акты МБОУ, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе критерии установки стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размер премий | | |  | | --- | | до 1 октября 2012 года,  2012-2015 годы | | приказ образовательного учреждения | Ямполец Н.И. |
| 11. | Организовать творческие группы по предметным областям по написанию рабочих программ | 2012-2013 год | приказ образовательного учреждения | Чернецкая И.Г. |
| 12. | |  | | --- | | Провести тематические консультации для учителей по разработке рабочих программ учебных предметов, основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | | |  | | --- | | В течение 2012 -2013 учебного года  2012-2015 годы | | |  | | --- | | тематические консультации | | Чернецкая И.Г.  Руководители творческих групп |
| 13. | |  | | --- | | Разработать основную образовательную программу основного общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | | |  | | --- | | В течении 2012- 2013 года, 2012-2015 годы | | |  | | --- | | приказ образовательного учреждения | | Ямполец Н.И.  Костюкевич Е.Ф.  Чернецкая И.Г. |
| 14. | |  | | --- | | Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов | | В течение 2012 -2013 учебного года  2012-2015 годы |  | Чернецкая И.Г.  Руководители творческих групп  Учителя-предметники |
| 15. | |  | | --- | | Разработать методические рекомендации по проведению внутренней экспертизы рабочих программ учебных предметов в МБОУ | | В течение 2012 -2013 учебного года | |  | | --- | | методические рекомендации | | Чернецкая И.Г. |
| 16. | |  | | --- | | Обеспечить необходимые условия для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе МБОУ дополнительного образования детей | | В течение 2012 -2013 учебного года |  | Шакун Н.Н. |
| 17. | |  | | --- | | Разработать и утвердить образовательные программы дополнительного образования детей, программы каникулярных школ, предназначенные для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС | | В течение 2012 -2013 учебного года | |  | | --- | | образовательные программы дополнительного образования детей, программы каникулярных школ | | Шакун Н.Н. |
| 18. | |  | | --- | | Разработать план внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | | В течение 2012 -2013 учебного года | Приказ образовательного учреждения | Шакун Н.Н. |
| 19. | |  | | --- | | Обеспечить методическое сопровождение организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся | | |  | | --- | | 2012-2015 годы | | Тематические консультации  организация участия в конкурсах различных уровней | Чернецкая И.Г. |
| 20. | |  | | --- | | Составить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | | В течение 2012 -2013 учебного года  2012-2015 года | Приказ образовательного учреждения | Ямполец Н.И. |
| 21. | |  | | --- | | Принять участие в обучающих семинарах для учителей 5-9 классов по организации формирующего оценивания, по разработке компетентностных заданий на базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» | | |  | | --- | | 2, 3 кварталы 2012 года | | информация | Чернецкая И.Г. |
| 22. | |  | | --- | | Разработать с учетом региональной и муниципальной модели институциональную модель системы оценки качества образования, в том числе результатов освоения основных образовательных программ | | 2012-2015 года | модель | заместители директора по УВР И НМР |
| 23. | |  | | --- | | Принять участие в окружном мастер-классе «ИКТ-компетентность учителя в контексте требований федерального государственного образовательного стандарта основной школы» | | |  | | --- | | январь 2013 года | | информация | Чернецкая И.Г. |
| 24. | Провести методические семинары по введению ФГОС ООО в МБОУ | 2012-2015 года | план семинаров | зам. директора по НМР |
| 25. | |  | | --- | | Провести опрос родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ по вопросам введения новых стандартов | | 2012-2015 года | |  | | --- | | аналитическая информация | | зам. директора по ВР |
| 26. | |  | | --- | | Разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие организацию и проведение ежегодного публичного отчетаМБОУ, включающего информацию о ходе введения ФГОС ООО | | До 1 сентября 2013 года | приказ школы | Ямполец Н.И. |
| 27. | |  | | --- | | Обеспечить использование школьного Интернет-сайта для публикации и размещения образовательных продуктов | | 2012-2015 года |  | заместители директора |
| 28. | |  | | --- | | Рассматривать вопросы организации введения ФГОС ООО на Совете школы | | ежеквартально | План работы Совета школы | Шакун Н.Н. |

Директор школы: Н.И. Ямполец