**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 3»**

🖂 ул. Титова 19, г. Салехард, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Россия, 629008

🕿/факс (34922) 3-34-79, 3-37-22, E-mail: sh3@salekhard.org

ОКПО 39346654 ОГРН 1028900508560 ИНН 8901007221 КПП 890101001

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению федерального образовательного стандарта основного общего образования в школе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **сроки** | **результат** | **Ответственный** |
| 1. |

|  |
| --- |
| Ввести поэтапно федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  |

 | 2013201420152016 |

|  |
| --- |
| приказ департамента образования по итогам мониторинга  |

 | Ямполец Н.И.Костюкевич Е.Ф.Чернецкая И.Г. |
| 2. |

|  |
| --- |
| Рассмотреть на заседании Совета школы вопрос о готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО  |

 |

|  |
| --- |
|  ежегодно |

до 25 июля 2013 | Решение Совета школы | Ямполец Н.И.Председатель Совета школы |
| 3. | Ввести поэтапно ФГОС ООО в МБОУ по плану:5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | приказ департамента образования | Ямполец Н.И.Костюкевич Е.Ф.Чернецкая И.Г. |
| 4. |

|  |
| --- |
| Принять участие в региональном мониторинге готовности муниципальных образовательных учреждений к введению ФГОС ООО  |

 |

|  |
| --- |
| 1 этап – до 1 апреля 2012 года следующие этапы - ежеквартально  |

 | мониторинг | Костюкевич Е.Ф.Чернецкая И.Г. |
| 5. |

|  |
| --- |
| Организовать участие педагогов в курсовых мероприятиях для учителей 5 классов образовательных учреждений, осуществляющих переход на ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году по плану-графику ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»  |

 |

|  |
| --- |
| 2012 2013 года |

 |

|  |
| --- |
| информационная справка  |

 | Чернецкая И.Г. |
| 6. |

|  |
| --- |
| Организовать участие педагогов в курсовых мероприятиях 5-9 классов образовательных учреждений, осуществляющих переход на ФГОС ООО по плану-графику ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2012-2015 годы  |  |

 | информационная справка | Чернецкая И.Г. |
| 7. |

|  |
| --- |
| Разработать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО  |

 |

|  |
| --- |
| до 1 мая 2012 года  |

 | план-график | Чернецкая И.Г. |
| 8. |

|  |
| --- |
| Внести необходимые изменения в Устав МБОУ (организация внеурочной деятельности, сетевого взаимодействия, системы оценки качества, нормирования труда и т.д.) в соответствии с рекомендациями департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  |

 | До 1 июня 2013 года |  | Ямполец Н.И. |
|  |

|  |
| --- |
| Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками  |

 |

|  |
| --- |
| до 1 сентября 2013 года, 2012-2015 годы  |

 | приказ образовательного учреждения | Ямполец Н.И. |
| 9. |

|  |
| --- |
| Привести в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения  |

 | до 1 сентября 2013 года, 2012-2015 годы | приказ образовательного учреждения | Ямполец Н.И. |
| 10. |

|  |
| --- |
| Внести изменения в локальные акты МБОУ, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе критерии установки стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размер премий  |

 |

|  |
| --- |
| до 1 октября 2012 года, 2012-2015 годы  |

 | приказ образовательного учреждения | Ямполец Н.И. |
| 11. | Организовать творческие группы по предметным областям по написанию рабочих программ  | 2012-2013 год | приказ образовательного учреждения | Чернецкая И.Г. |
| 12. |

|  |
| --- |
| Провести тематические консультации для учителей по разработке рабочих программ учебных предметов, основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности  |

 |

|  |
| --- |
| В течение 2012 -2013 учебного года2012-2015 годы  |

 |

|  |
| --- |
| тематические консультации  |

 | Чернецкая И.Г.Руководители творческих групп |
| 13. |

|  |
| --- |
| Разработать основную образовательную программу основного общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности  |

 |

|  |
| --- |
| В течении 2012- 2013 года, 2012-2015 годы  |

 |

|  |
| --- |
| приказ образовательного учреждения  |

 | Ямполец Н.И.Костюкевич Е.Ф.Чернецкая И.Г. |
| 14. |

|  |
| --- |
| Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов  |

 | В течение 2012 -2013 учебного года2012-2015 годы |  | Чернецкая И.Г.Руководители творческих группУчителя-предметники |
| 15. |

|  |
| --- |
| Разработать методические рекомендации по проведению внутренней экспертизы рабочих программ учебных предметов в МБОУ |

 | В течение 2012 -2013 учебного года |

|  |
| --- |
| методические рекомендации  |

 | Чернецкая И.Г. |
| 16. |

|  |
| --- |
| Обеспечить необходимые условия для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе МБОУ дополнительного образования детей  |

 | В течение 2012 -2013 учебного года |  | Шакун Н.Н. |
| 17. |

|  |
| --- |
| Разработать и утвердить образовательные программы дополнительного образования детей, программы каникулярных школ, предназначенные для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС  |

 | В течение 2012 -2013 учебного года |

|  |
| --- |
| образовательные программы дополнительного образования детей, программы каникулярных школ  |

 | Шакун Н.Н. |
| 18. |

|  |
| --- |
| Разработать план внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности  |

 | В течение 2012 -2013 учебного года | Приказ образовательного учреждения | Шакун Н.Н. |
| 19. |

|  |
| --- |
| Обеспечить методическое сопровождение организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся  |

 |

|  |
| --- |
| 2012-2015 годы  |

 | Тематические консультацииорганизация участия в конкурсах различных уровней | Чернецкая И.Г. |
| 20. |

|  |
| --- |
| Составить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО  |

 | В течение 2012 -2013 учебного года2012-2015 года | Приказ образовательного учреждения | Ямполец Н.И. |
| 21. |

|  |
| --- |
| Принять участие в обучающих семинарах для учителей 5-9 классов по организации формирующего оценивания, по разработке компетентностных заданий на базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»  |

 |

|  |
| --- |
| 2, 3 кварталы 2012 года  |

 | информация | Чернецкая И.Г. |
| 22. |

|  |
| --- |
| Разработать с учетом региональной и муниципальной модели институциональную модель системы оценки качества образования, в том числе результатов освоения основных образовательных программ  |

 | 2012-2015 года | модель | заместители директора по УВР И НМР |
| 23. |

|  |
| --- |
| Принять участие в окружном мастер-классе «ИКТ-компетентность учителя в контексте требований федерального государственного образовательного стандарта основной школы»  |

 |

|  |
| --- |
| январь 2013 года  |

 | информация | Чернецкая И.Г. |
| 24. | Провести методические семинары по введению ФГОС ООО в МБОУ | 2012-2015 года | план семинаров | зам. директора по НМР |
| 25. |

|  |
| --- |
| Провести опрос родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ по вопросам введения новых стандартов  |

 | 2012-2015 года |

|  |
| --- |
| аналитическая информация  |

 | зам. директора по ВР |
| 26. |

|  |
| --- |
| Разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие организацию и проведение ежегодного публичного отчетаМБОУ, включающего информацию о ходе введения ФГОС ООО  |

 | До 1 сентября 2013 года | приказ школы | Ямполец Н.И. |
| 27. |

|  |
| --- |
| Обеспечить использование школьного Интернет-сайта для публикации и размещения образовательных продуктов  |

 | 2012-2015 года |  | заместители директора  |
| 28. |

|  |
| --- |
| Рассматривать вопросы организации введения ФГОС ООО на Совете школы |

 | ежеквартально | План работы Совета школы | Шакун Н.Н. |

Директор школы: Н.И. Ямполец