**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 3»**

🖂 ул. Титова 19, г. Салехард, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Россия, 629008

🕿/факс (34922) 3-34-79, 3-37-22, E-mail: [sh3@salekhard.org](mailto:sh3@salekhard.org)

ОКПО 39346654 ОГРН 1028900508560 ИНН 8901007221 КПП 890101001

**Приказ № 248 - О**

От 22 августа 2012 года г. Салехард

**О создании рабочей группы**

**по написанию основной образовательной программы**

**основного общего образования ФГОС ООО**

**и подготовке школы к переходу на ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году**

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ООО», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О порядке введения ФГОС ООО» по мере готовности учреждения с целью подготовки необходимых условий для организации образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО (написание основной образовательной программы МБОУ, разработка нормативно-правовых документов, анализе материально-технических, финансово-экономических, научно-методических, информационных, кадровых условий организации образовательного процесса:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать рабочую группу по разработке и апробации примерной основной образовательной программы основного общего образования и подготовке к переходу основной школы на ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году в следующем составе:

Руководитель группы – Чернецкая И.Г., зам. директора по НМР

Состав группы –

1. Алдакаева Н.Г., учитель русского языка и литературы

2. Костюкевич Е.Ф., зам. директора по УВР

3. Осипов С.Л., зам. директор по БЖ

4. Ханафиева А.А. – зам. директора по АХЧ

5. Чуйкина Н.В. – педагог – психолог школы

6.Шабалина Г.Н. -зам. директора по СР,.

7.Шакун Н.Н. - зам. директора по ВР

8. Ямполец Н.И. – директор школы

9. Комиссарова Е.В. – учитель русского языка и литературы

2. Назначить ответственных за написание отдельных структурных элементов и программ, входящих в состав образовательной программы основного общего образования следующих членов творческой группы:

2.1. Разработка локальных актов, изменения в Устав учреждения – Ямполец Н.И. – директор школы; Чернецкая И.Г., зам.директора по НМР.

Срок: 30 октября 2012 года

2.2. Подготовка пояснительной записки программы (Целевой раздел):

а) принципы реализации программы, цели, задачи ООП ООО, образовательная среда школы - Чернецкая И.Г., зам.директора по НМР.

Срок: 30 ноября 2012 года

б) Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; система оценки достижения планируемых результатов; портрет выпускника основной школы – Костюкевич Е.Ф., зам. директора по УВР.

Срок: 30 ноября 2012 года

2.3. Программа развития универсальных учебных действий, включающая разделы: «Формирование ИКТ - компетентности», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» - Алдакаева Н.Г., учитель русского языка и литературы.

Срок: 30 ноября 2012 года

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования:

а) Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся – Шакун Н.Н., зам. директора по ВР

б) Социализация и профессиональная ориентация обучающихся – Шабалина Г.Н., зам. директора по СР, Чуйкина Н.В. – педагог – психолог школы.

д) формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни, экологической культуры – Осипов С.Л., зам. директор по БЖ

Срок: 25 декабря 2012 года

2.5. Программа коррекционной работы – Волков Г.И., педагог-психолог.

Срок: 25 декабря 2012 года

2.6. Учебный план основного общего образования - Костюкевич Е.Ф., зам. директора по УВР.

Срок: 25 декабря 2012 года

2.6. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования - Чернецкая И.Г., зам.директора по НМР.

Срок: 25 декабря 2012 года

2.7. Описание финансово-экономических условий реализации программы - Ямполец Н.И. – директор школы, Ханафиева А.А. – зам. директора по АХЧ.

Срок: 25 декабря 2012 года

2.8. Описание материально-технических условий реализации программы - Осипов С.Л., зам. директор по БЖ , Ямполец Н.И. – директор школы, Ханафиева А.А. – зам. директора по АХЧ.

Срок: 25 декабря 2012 года

2.9. Описание психолого-педагогических условий реализации программы – Чуйкина Н.В., педагог-психолог школы, Волков Г.И., педагог – психолог школы.

Срок: 25 декабря 2012 года

2.10. Описание учебно-методического и информационного обеспечения реализации программы - Комиссарова Е.В. – учитель русского языка и литературы

Срок: 25 декабря 2012 года

3. Руководителю группы организовать работу учителей – предметников по написанию программ отдельных учебных предметов, курсов:

1. Шихова Э.Ж. - русский язык, литература

2. Сметаник Н.В. – математика

3. Ниязова М.А. - история

4. Мутлу Н.В. - обществознание

5. Бешкильцева Л.П. – география

6. Морозов Р.Н. – физика

7. Зыкова М.И. – химия

8. Таранова Е.А. –биология

9. Шиянова О.П. - музыка

10. Куготов Р.Х. - изобразительное искусство; технология

11. Васильева О.П. – технология

12. Свиридова Л.Л. - физическая культура

13. Комиссарова Е.В. - основы духовно-нравственной культуры народов России.

Срок: с 01 января по 28 февраля 2013 года

4. Чернецкой И.Г. составить план работы творческой группы и осуществлять заседания членов группы не реже, чем 1 раз в месяц согласно утвержденному директором плану.

5. Членам творческой группы отчитываться о ходе написания разделов ООП ООО.

Срок: ежемесячно

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы: Н.И. Ямполец